## CONTRATACION ENERO A JULIO 2024
No. DE CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR CONTRATO INCLUÍDO LOS OTROSÍ (COLOR ROJO) | OBSERVACIONES | % DE EJECUCIÓN | VALOR PAGADO | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | OTROSI 1 | OTROSI 2 | NOMBRE SUPERVISOR
1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 31097367 | LIQUIDADO | 94% | 29316523 | 1780844 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
2 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 113274630 | LIQUIDADO | 93% | 105360511 | 7914119 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
3 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 854946437 | N/A | 99% | 849853568 | 5092869 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 146.208.737, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | OTROSI 2 DEL 26/04/2024 EN DINERO $ 11.500.000, EL PLAZO NO SE MODIFICA VENCE 30/04/2024 | EDILBERTO PALOMINO
4 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 7410680773 | N/A | 99% | 7358332842 | 52347931 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 1.732.177.112, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
5 | 2024-01-09 | 2024-02-15 | 126440000 | LIQUIDADO | 99% | 126374968 | 65032 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
6 | 2024-01-09 | 2024-02-15 | 126440000 | N/A | 99% | 126420475 | 19525 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
7 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 126440000 | N/A | 99% | 126437956 | 2044 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
8 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 90000000 | N/A | 99% | 89928874.78 | 71125 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO ES DECIR SE PRORROGA POR 15 DIAS MAS . VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 15/04/2024 | OTROSI 2 DEL 15/04/2024 TERMINABA 15/04/2024 SE PRORROGA EN TIEMPO 15 DIAS MAS ES DECIR VA HASTA EL 30/04/2024. | EDILBERTO PALOMINO
9 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 10000000 | N/A | 87% | 8733444 | 1266556 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO ES DECIR SE PRORROGA POR 1 MES MAS . VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | N/A | CARLOS ANDRES BENAVIDEZ
10 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 34672769 | N/A | 99% | 34667450 | 5319 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 11.300.816 Y SE PRORROGA POR 45 DIAS MAS . VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 15/05/2024 | N/A | ROCIO CARABALI
11 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 41351310 | N/A | 55% | 26878353 | 14472957 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
12 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 12329133 | N/A | 85% | 10505530 | 1823603 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.772.080 Y SE PRORROGA POR 1 MES Y QUINCE DIAS MAS . VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 15/05/2024 | N/A | ALBA ROCIO CARABALI
13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 6000000 | N/A | 95% | 8536700 | 463300 | OTROSI 1 DEL 31/01/23 EN TIEMPO SE PRORROGA POR 10 DIAS MAS VENCIA 31/01/2024 Y AHORA VA HASTA 10/02/2024. | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
22 | 2023-01-02 | 2024-04-02 | 17000000 | N/A | 91% | 15539100 | 1460900 | N/A | N/A | ROCIO CARABALI
23 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 33000000 | N/A | 99% | 32989151 | 10848 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 11.000.000 VENCIA EL 02/04/2024 AHORA SE PRORROG HASTA EL 17/05/2024. | N/A | EDILBERTO PALOMINO
24 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 473555548 | N/A | 95% | 449768261 | 23787287 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
26 | 2024-01-12 | 2024-04-12 | 112500000 | N/A | 99% | 112498392 | 1608 | OTROSI 1 DEL 12/04/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 37.500.000 Y SE PRORROGA POR 1 MES Y DIECIOCHO DIAS MAS . VENCIA 12/04/2024. AHORA VENCE 31/05/2024 | N/A | EDILBERTO PALOMINO
27 | 2024-01-12 | 2024-04-12 | 97500000 | LIQUIDADO | 99% | 97499152 | 848 | OTROSI 1 DEL 12/04/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 32.500.000 Y SE PRORROGA POR 1 MES Y DIECIOCHO DIAS MAS . VENCIA 12/04/2024. AHORA VENCE 31/05/2024 | N/A | EDILBERTO PALOMINO
28 | 2024-01-16 | 2024-04-16 | 5335000 | N/A | 99% | 5327400 | 7600 | N/A | N/A | JUAN CARLOS COTAZO
29 | 2024-01-16 | 2024-03-10 | 151020220 | N/A | 94% | 142371771 | 8648449 | OTROSI 1 DEL 08/03/2024 EN TIEMPO 10 DIAS MAS Y DINERO $ 23.233.880 VENCIA EL 10/03/2024 AHORA SE PRORROGA HASTA EL 20/03/2024. | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
30 | 2024-01-16 | 2024-01-30 | 126946264 | N/A | 93% | 118077231 | 8869033 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
31 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | 449927601 | N/A | 99% | 448886162 | 1041439 | OTROSI 1 DEL 18/04/2024 EN DINERO $ 62.000.000 PLAZO EL MISMO ES DECIR SE VENCE 31/12/2024 | N/A | EDILBERTO PALOMINO
32 | 2024-01-26 | 2024-07-26 | 3000000 | N/A | 20% | 606298 | 2393702 | OTROSI 1 DEL 26/07/2024 EN TIEMPO 3 MESES MAS Y EN DINERO $ 1,000,000 SE VENCE EL 26 DE OCTUBRE | N/A | ALBA ROCIO CARABALI
33 | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 5400000 | N/A | 99% | 5376240 | 92 | OTROSI 1 DEL 29/04/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 1.950.000 VENCIA 29/04/2024 Y SE PRORROGA HASTA EL 31/05/2024. | N/A | EDILBERTO PALOMINO
34 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 75000000 | LIQUIDADO | 99% | 74700414 | 299586 | OTROSI 1 DEL 30/04/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 25.000.000 Y SE PRORROGA POR 1 MES Y 15 DIAS MAS. VENCIA 30/04/2024. AHORA VENCE 15/06/2024 | N/A | CLODOMIRO CORTINA
35 | 2024-01-31 | 2024-04-08 | 583951156 | LIQUIDADO | 92% | 539657544 | 44293612 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
36 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 7500000 | N/A | 98% | 4929773 | 70227 | OTROSI 1 DEL 06/05/2024 EN TIEMPO Y DINERO $2,500,000 VENCIA EL 06/05/2024 Y SE PRORROGA HASTA EL 21 /06/2024 | N/A | ROCIO CARABALI
37 | 2024-02-23 | 2024-05-23 | 2003340 | N/A | 36% | 726600 | 1276740 | OTROSI 1 DEL 23/05/2024 EN TIEMPO SOLAMENTE ES DECIR SE PRORROGA POR 2 MESES MAS . VENCIA EL 23/05/2024. AHORA VENCE 23/07/2024 | N/A | CLODOMIRO CORTINA
38 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 16500000 | LIQUIDADO | 77% | 12840308 | 3873170 | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 5.500.000, Y SE PRORROGA POR 22 DIAS MAS MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 22/04/2024 | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
39 | 2024-02-22 | 2024-12-31 | 33973003 | N/A |  |  |  | N/A | N/A | CARLOS ANDRES BENAVIDEZ
40 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 100000000 | LIQUIDADO | 100% | 100000000 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
41 | 2024-02-26 | 2024-05-26 | 2000000 | N/A | 37% | 736200 | 1263800 | N/A | N/A | CLODOMIRO CORTINA
42 | 2024-02-29 | 2024-04-13 | 43435000 | LIQUIDADO | 100% | 43435000 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
43 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 10350000 | LIQUIDADO | 100% | 10350000 | 0 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
44 | 2024-03-07 | 2024-12-31 | 2000000 | N/A |  |  |  | N/A | N/A | ALBA ROCIO CARABALI
45 | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 17414559.79 | N/A | 100% | 17414559 | 0 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
46 | 2024-03-07 | 2024-06-07 | 423000000 | N/A | 80% | 225211332 | 56788668 | OTROSI 1 DEL 07/06/2024 EN TIEMPO SOLAMENTE TERMINABA 07/06/2024 SE PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 10/07/2024. | OTROSI 2 DEL 10/07/2024 EN TIEMPO HASTA EL 10/09/2024 Y EN DINERO $141,000,000 | HERNAN DIAZ BONILLA
47 | 2024-03-14 | 2024-06-14 | 423000000 | N/A | 81% | 229558543 | 52441457 | OTROSI 1 DEL 14/06/2024 EN TIEMPO SOLAMENTE TERMINABA 14/06/2024 SE PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 10/07/2024. | OTROSI 2 DEL 10/07/2024 EN TIEMPO HASTA EL 10/09/2024 Y EN DINERO $141,000,001 | HERNAN DIAZ BONILLA
48 | 2024-03-18 | 2024-06-18 | 423000000 | LIQUIDADO | 99% | 422977837 | 22163 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
49 | 2024-03-21 | 2024-10-21 | 487911424 | N/A | 32% | 157147861 | 330763563 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
50 | 2024-03-20 | 2024-05-20 | 41101614 | LIQUIDADO | 100% | 41101614 | 0 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
51 | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 1799940762 | N/A | 98% | 1757622103 | 42318659 | OTROSI 1 DEL 27/06/2024 SE PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 10 DE JULIO | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
52 | 2024-04-09 | 2024-06-16 | 820919166 | N/A | 79% | 645815423 | 175103743 | OTROSI 1 DEL 13 DE JUNIO DE 2024 EN TIEMPO Y DINERO $236,966,352 Y VENCIA EL 16/06/2024 Y SE PRORROGA | OTROSI 2 DEL 11 DE JULIO SOLO EN TIEMPO HASTA EL 31 DE JULIO | EDILBERTO PALOMINO
53 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 62309200 | N/A | 100% | 62309200 | 0 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BOMILLA
54 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 12787740 | N/A | 30% | 3836322 | 8951418 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
55 | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 150000000 | N/A |  |  |  | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BOMILLA
56 | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 9050000 | N/A |  |  |  | OTROSI 1 DEL 22/07/2024 SE PRORROGA HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y SE ADICIONAN $3,000,000 | N/A | JUAN CARLOS COTAZO
57 | 2024-04-22 | 2024-12-21 | 27403350 | N/A | 30% | 8431800 | 18971550 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
58 | 2024-04-24 | 2024-07-24 | 189000000 | N/A | 60% | 55626140 | 50916110 | OTROSI 1 DEL 24/07/2024 SE PRORROGA HASTA EL 24/09/2024 Y SE ADICIONAN $63,000,000 | N/A | HERNAN DIAZ
59 | 2024-04-25 | 2024-10-31 | 48000000 | N/A | 15% | 7144543 | 40855457 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
63 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 9775685380 | N/A | 39% | 3815896672 | 5959788708 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
64 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 1119324000 | N/A | 49% | 545233620 | 574090380 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
65 | 2024-05-08 | 2024-09-08 | 100000000 | N/A | 49% | 49091644 | 50908356 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
66 | 2024-05-08 | 2024-09-08 | 33000000 | N/A | 34% | 11182716 | 27817283 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
67 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 31160183 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
68 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 225408753 | N/A | 30% | 67622626 | 157786127 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
70 | 2024-05-17 | 2024-08-17 | 100000000 | N/A | 57% | 57160506 | 42839494 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
71 | 2024-05-21 | 2024-08-21 | 22248300 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | ROCIO CARABALI
72 | 2024-05-21 | 2024-08-21 | 6663306 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | ALBA ROCIO CARABALI
73 | 2024-05-24 | 2024-08-24 | 22000000 | N/A | 17% | 3655900 | 18344100 | N/A | N/A | CLODOMIRO CORTINA
74 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 109935769 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
75 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 97197522 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
76 | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 10000000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | LUIS ANGEL PENNA URBANO
77 | 2024-06-04 | 2024-12-31 | 40000000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
78 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 9058000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EIDER JOSE TRUJILLO
79 | 2024-06-19 | 2024-12-31 | 8960000 | N/A | 18% | 1607628 | 7352372 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
80 | 2024-06-27 | 2024-12-31 | 44333576 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | HERNAN DÍAZ BONILLA
81 | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 23263959 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | HERNAN DÍAZ BONILLA
82 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 110000000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
83 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 110000000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
84 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 7166255 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | CLODOMIRO ERNESTO CORTINA
85 | 2024-07-18 | 2024-10-18 | 50000000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | HERNAN EFREN DIAZ BONILLA
86 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 85377626 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
87 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 116051970 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | EDILBERTO PALOMINO
88 | 2024-07-25 | 2024-10-26 | 450000000 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | N/A | HERNAN DIAZ BONILLA
Note on K27: USUARIO-010: PRIMER CTO FEBRERO 2023
Note on K37: USUARIO-010: PRIMER CTO DE AGOSTO 2023
Note on K39: USUARIO-010: PRIMER CTO DE MARZO 2023
Note on K44: USUARIO-010: PRIMER CTO JUNIO 2023 OJO INICIA CON APROBACION POLIZAS

## OPS ENERO A JULIO 2024
No. DE CONTRATO | VINCULACION | NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACION | PAIS | DPTO DE NACIMIENTO | FORMACIÓN ACADEMICA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | DIRECCIÓN | FECHA INICIO DEL CONTRATO | FECHA FINAL DEL CONTRATO | OBSERVACION | OBJETO | VALOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | OTROSI 1 | VALOR DEL OTROSI 1 | TOTAL CON OTROSI 1
14 | OPS | YORELI LOPEZ BERMUDEZ | 1088946117 | COLOMBIA | NARIÑO | ABOGADO | yolobe14@gmail.com | 320-5923209 | CONJUNTO TORRES DEL BOSQUE TORRE 3 APTO 801 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LAS COORDINACIONES DE LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD EN LOS TRAMITES CONTRACTUALES Y/O ADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 10500000 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.500.000, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 3500000 | 14000000
15 | OPS | JENNY ALEXANDRA MONTILLA DORADO | 25283739 | COLOMBIA | CAUCA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | jennyalexam@hotmail.com | 316-6961120 | KILOMETRO 1 VIA TOTORO URBANIZACION EL LIMONAR CLARETE | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SUBPROCESO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 12209301 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 4.069.767, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 4069767 | 16279068
16 | OPS | LUZ CIELO DAZA DORADO | 25284720 | COLOMBIA | CAUCA | CONTADOR | luzcielod@hotmail.com | 313-7754812 y 318-3931759 | CALLE 26EN # 1BN-04 URBANIZACION LA VIOLETA | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE. | 12000000 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 4.000.000, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 4000000 | 16000000
17 | OPS | ERNESTO RAUL RICO GOMEZ | 76327873 | COLOMBIA | CAUCA | ABOGADO | raulricog@hotmail.com | 321-8295783 | CR 6 #35N98 TORRE B APTO 502 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO Y COORDINACION DEL PROCESO JURIDICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 21000000 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 7.000.000, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 7000000 | 28000000
18 | OPS | NUBIA MERCEDES SANTANDER | 25309698 | COLOMBIA | CAUCA | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION MUNICIPAL | nubia.santander@hotmail.com | 300-2164550 | TV 9 56 NORTE LA RESERVA DEL BOSQUE BL-7- CAS 5 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 10116279 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.372.093, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 3372093 | 13488372
19 | OPS | HECTOR FABIO FUERTES VIDAL | 76330062 | COLOMBIA | CAUCA | CONTADOR | hfuertes2214@gmail.com | 316-6220674 | VEREDA LA PLAYA FIGUEROA | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL PROCESO DE ALMACEN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 9310464 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.103.488, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 3103488 | 12413952
20 | OPS | NANCY MABEL CERON REYES | 34543296 | COLOMBIA | CAUCA | CONTADOR | nancymabel-0527@hotmail.com | 300-7365137 | TV 9 56N-78 MONSERRAT CA-29 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E | 11400000 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.800.000, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCE 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 3800000 | 15200000
21 | OPS | JOSE GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO | 76325531 | COLOMBIA | CAUCA | INGENIERO BIOMEDICO | jguillermo5101@gmail.com | 321-8017745 | CALLE 54 B #9B10 SANTA LUCIA | 2024-01-01 | 2024-03-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO Y COORDINACION DEL SUBPROCESO DE GESTION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 10688373 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.562.791, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCIA 31/03/2024. AHORA VENCE 30/04/2024 | 3562791 | 14251164
25 | OPS | YESSICA ALEJANDRA BALCAZAR ELVIRA | 1061744396 | COLOMBIA | CAUCA | ABOGADO | alejandrabalcazare@gmail.com | 311-6167926 | CONJUNTO LA RIOJA CASA B 4 | 2024-01-10 | 2024-04-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 10500000 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1 DEL 27/03/2024 EN TIEMPO Y DINERO $ 3.500.000, Y SE PRORROGA POR UN MES MAS. VENCE 10/04/2024. AHORA VENCE 11/05/2024 | 3500000 | 14000000
60 | OPS | NANCY MABEL CERON REYES | 34543296 | COLOMBIA | CAUCA | CONTADOR | nancymabel-0527@hotmail.com | 300-7365137 | TV 9 56N-78 MONSERRAT CA-29 | 2024-05-01 | 2024-06-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E | 5066670 | EDILBERTO PALOMINO
61 | OPS | JENNY ALEXANDRA MONTILLA DORADO | 25283739 | COLOMBIA | CAUCA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | jennyalexam@hotmail.com | 316-6961120 | KILOMETRO 1 VIA TOTORO URBANIZACION EL LIMONAR CLARETE | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SUBPROCESO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 32558136 | EDILBERTO PALOMINO
62 | OPS | LUZ CIELO DAZA DORADO | 25284720 | COLOMBIA | CAUCA | CONTADOR | luzcielod@hotmail.com | 313-7754812 y 318-3931759 | CALLE 26EN # 1BN-04 URBANIZACION LA VIOLETA | 2024-05-01 | 2024-12-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE. | 32000000 | EDILBERTO PALOMINO | OTROSI 1- SE ADICIONAN $4.000.000 EL PLAZO ES EL MISMO ES DECIR HASTA 31/12/2024 | 4000000 | 36000000
69 | OPS | YESSICA ALEJANDRA BALCAZAR ELVIRA | 1061744396 | COLOMBIA | CAUCA | ABOGADO | alejandrabalcazare@gmail.com | 311-6167926 | CONJUNTO LA RIOJA CASA B 4 | 2024-05-14 | 2024-12-31 | N/A | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 26600000 | EDILBERTO PALOMINO